|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM**  **BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN**  **\***  Số: 13 - KH/HNDT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Nghệ An, ngày 22 tháng 02 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh**

**lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028**

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Cụ thể hóa Kế hoạch số 513-KH/HNDTW ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 để tổ chức Đai hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X thành công.

- Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 phải đảm bảo yêu cầu về nội dung, quy trình, tiến độ thời gian, bám sát Kế hoạch số 513 - KH/HNDTW, ngày 21/9/2022 về tổ chức đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028; Hướng dẫn số 514-HD/HNDTW, ngày 21/9/2022 về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội và Hướng dẫn 515-HD/HNDTW, ngày 21/9/2022 về công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thông tri số 05 - TT/TU, ngày 28/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đại hội phải được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy được trí tuệ của đông đảo cán bộ, hội viên hội nông dân toàn tỉnh; khơi dậy được khát vọng, sức sáng tạo của cán bộ hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tạo dấu ấn tích cực, tính lan tỏa cao nhằm cổ vũ phong trào nông dân phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

**II. NỘI DUNG**

**1. Nội dung Đại hội**

**-**  Đánh giá tổng kết thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028; Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

**-**  Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

**-**  Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

**-**  Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

**2. Thời gian tổ chức Đại hội**

Dự kiến tổ chức trong 2 ngày, trong khoảng từ ngày 5- 15/9/2023

**3. Nội dung, tiến độ thực hiện**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung công việc | Phân công chuẩn bị | Thời hạn hoàn thành | Ghi chú |
| 1 | Quyết định thành lập các tiểu ban tổ chức Đại hội | Ban Tổ chức - Kiểm tra | Trước ngày 25/2/2023 |  |
| 2 | Trình Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (BCH) thông qua dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1); quyết định tổ chức lấy ý kiến đại biểu đại hội hội nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2023- 2028 vào dự thảo Báo cáo chính trị. | Tiểu ban Nội dung | Trước ngày 30/3/2023 |  |
| 3 | Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh quyết định thời gian Đại hội; tổng số đại biểu Đại hội; phương án phân bổ đại biểu Đại hội | Tiểu ban Nhân sự | Trước ngày 30/3/2023 |  |
| 4 | Trình BCH dự thảo Báo cáo chính trị (lần 2) | Tiểu ban Nội dung | Trước ngày 30/6/2023 |  |
| 5 | Trình Ban Chấp hành dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH khóa IX (lần 1) | Tiểu ban Nội dung | Trước ngày 30/6/2023 |  |
| 6 | Trình BCH Đề án nhân sự BCH Hội Nông dân tỉnh khóa X | Tiểu ban Nhân sự | Trước ngày 30/6/2023 |  |
| 7 | Trình Ban Thường vụ HND tỉnh dự toán kinh phí tổ chức Đại hội | Tiểu ban Hậu cần | Trước ngày 30/6/2023 |  |
| 8 | Trình Ban Thường vụ HND tỉnh phương án tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết tại Đại hội; Kế hoạch xây dựng trang báo, phóng sự truyền hình phát tại Đại hội | Tiểu ban Tuyên truyền | Trước ngày 15/7/2023 |  |
| 9 | Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức liên quan vào dự thảo Báo cáo chính trị | Tiểu ban Nội dung | Hoàn thành trước ngày 15/7/2023 |  |
| 10 | Trình BCH dự thảo báo cáo chính trị (lần 3) | Tiểu ban Nội dung | Trước ngày 30/7/2023 |  |
| 11 | Trình BCH dự thảo Báo cáo kiểm điểm BCH khóa IX (lần 2) | Tiểu ban Nội dung | Trước ngày 30/7/2023 |  |
| 12 | Trình BCH dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra HND tỉnh khóa X; dự thảo Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội HND Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028. | Tiểu Ban Nhân sự | Trước ngày 30/7/2023 |  |
| 13 | Thực hiện quy trình nhân sự BCH, UBKT Hội Nông dân tỉnh khóa X | Tiểu ban Nhân sự | Trước ngày 30/7/2023 |  |
| 14 | Trình Ban Chấp hành Đề án nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, các phó chủ tịch HND tỉnh khóa X | Tiểu ban Nhân sự | Trước ngày 30/7/2023 |  |
| 15 | Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Trung ương HND Việt Nam duyệt nội dung, nhân sự Đại hội | Các tiểu ban | Trước ngày 15/8/2023 |  |
| 16 | Hoàn thiện các văn kiện, các đề án nhân sự trình BCH biểu quyết thông qua | Các tiểu ban | Trước ngày 30/8/2023 |  |
| 17 | Tổ chức Đại hội | Các tiểu ban | Trước ngày 15/9/2023 |  |

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Giao các tiểu ban tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch, phân công phụ trách cụ thể, chi tiết để tham mưu, thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

- Các tiểu ban, các tổ chức, cá nhân liên quan xác định đầy đủ trách nhiệm của mình trước sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Hội - Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028, chủ động tham mưu, tham gia chuẩn bị, triển khai các nội dung phục vụ Đại hội đạt kết quả cao nhất.

- Ban Tổ chức - Kiểm tra chủ trì phối hợp với các ban Hội Nông dân tỉnh giúp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt Kế hoạch này./.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:  - TW HND Việt Nam (b/c);  - Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  - Ban Tổ chức TW HND Việt Nam;  - Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  - Ban Dân vận Tỉnh ủy;  - BTV, BCH HND tỉnh;  - HND 21 huyện, thành, thị;  - Các ban HND tỉnh;  - Lưu TC-KT, VP. | **T/M BAN THƯỜNG VỤ**  CHỦ TỊCH  *Đã ký*  **Nguyễn Quang Tùng** |